# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# КАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09-МА

| 26 января 2017 года | пгт.Кача |
| --- | --- |
| О реализации муниципальной программы «Информационное общество на 2016-2018 года» в 2016 году |  |

С целью определения эффективности муниципальной программы «Информационное общество на 2016-2018 года», утверждённой постановлением местной администрации Качинского муниципального округа от 24.11.2016 № 57-МА, в соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Законом города Севастополя  от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ, Положением о местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ, утверждённого Решением Совета Качинского муниципального округа от 13.05.2015 № 14,

местная администрация Качинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчёт о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество на 2016-2018 года» (Приложение).

2. Ответственным исполнителям продолжить реализацию муниципальной программы «Информационное общество на 2016-2018 года».

3. Обнародовать  настоящее постановление на  информационном стенде внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ и на официальном сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава ВМО Качинский МО, исполняющий полномочия председателя Совета, Глава местной администрации |  | Н.М. Герасим |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению

местной администрации Качинского муниципального округа

от 26.01.2017 № 09-МА

УТВЕРЖДАЮ

Глава ВМО Качинский МО, исполняющий полномочия председателя Совета,

Глава местной администрации

_______________________Н.М. Герасим

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество на 2016-2018 года» в 2016 году

Муниципальная программа «Информационное общество на 2016-2018 года», утверждённая постановлением местной администрации Качинского муниципального округа от 24.11.2016 № 57-МА направлена на выполнение следующих целей и задач:

– Обеспечение  требований  законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления и иной официальной информации;

– Организация сотрудничества со средствами массовой информации городского уровня для доведения до сведения населения оперативной и достоверной информации о деятельности местной администрации, Совета Качинского муниципального округа по реализации полномочий местного самоуправления на территории муниципального образования;

– Установление обратной связи с населением округа, изучение общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления;

– Реализация принципов гласности и открытости в деятельности органов местного самоуправления Качинского муниципального округа.

Результаты реализации мероприятий программы, достигнутые в 2016 году

В рамках реализации мероприятий программы за отчетный период выполнены следующие мероприятия:

– Создан официальный сайта ВМО Качинский МО для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления ВМО Качинский МО, публикации объявлений о предстоящих событиях, праздниках и значимых мероприятиях;

– Приобретены услуги хостинга, домена для обеспечения бесперебойной работы официального сайта ВМО Качинский МО на сумму 11 215,00 руб.;

– Периодически издавался «Информационный бюллетень Качинского муниципалитета» для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления ВМО Качинский МО, значимых событиях муниципального округа и общественной жизни на общую сумму 60 621,00 руб.;

– Для размещения информационных материалов на территории ВМО Качинский МО были приобретены информационные стенды и установлены около социально-значимых объектов, а также в местах массового пребывания граждан. На стендах вывешивается информация о деятельности органов местного самоуправления ВМО Качинский МО, объявления о предстоящих событиях, праздниках и значимых мероприятиях на общую сумму 120 000,00 руб.;

– Приобретён фотоаппарат с необходимыми принадлежностями к нему для освещения жизни муниципального округа. Сделанные фотографии публикуются на официальном сайте ВМО Качинский МО, а также используются при издании  Информационного бюллетеня Качинского МО, на общую сумму 42935,60 руб.;

– Приобретён факс с автоответчиком для установления обратной связи с населением на сумму 16 503,48 руб.;

– Приобретены цифровые видеокамеры с необходимыми принадлежностями к ним для  видеозаписи и последующей публикации на официальном сайте ВМО Качинский МО, заседаний сессий Совета Качинского МО, а также других значимых заседаний, на общую сумму 55 724,92 руб.;

– Приобретены акустические колонки с необходимыми принадлежностями к ним для проведения различных мероприятий проводимых местной администрацией Качинского муниципального округа на общую сумму 33 000,00 руб.

Данные об использовании финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  | % выпол-нения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Размещение муниципальных правовых актов и иных официальных документов и информирование о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации, на сайте, на информационных стендах: | 131,2 | 131,2 | 100 |  |
|  | – услуги хостинга | 11,2 | 11,2 | 100 | Оплачены услуги хостинга |
|  | – приобретение информационных стендов | 120,0 | 120,0 | 100 | Приобретены информационные стенды |
| 2 | Доведение до сведения населения оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях, о деятельности МА Качинского МО и Совета, состоянии экономики, экологии и других сфер общественной жизни округа, вопросам прав, свобод и обязанностей граждан, их безопасности и другим вопросам, представляющим общественный интерес, приобретение оборудования | 192,3 | 192,3 | 100 | Приобретены радиостанции, бензин |
|  | – услуги по изданию «Информационный бюллетень Качинского муниципалитета» | 60,6 | 60,6 | 100 | Выпущено 6 выпусков информационного бюллетеня |
|  | – приобретение фотоаппарата и принадлежности к нему | 43,0 | 43,0 | 100 | Приобретён фотоаппарат с принадлежностями к нему |
|  | – приобретение цифровых видеокамер с принадлежностями | 55,7 | 55,7 | 100 | Приобретены цифровые видеокамеры с принадлежностями |
|  | – приобретение акустических колонок с принадлежностями | 33,0 | 33,0 | 100 | Приобретены акустические колонки с принадлежностями |
| 3 | Проведение общественных слушаний, опросов, сходов граждан по вопросам обсуждения проектов муниципальных правовых актов, изучения мнения граждан о деятельности органов местного самоуправления, изучение спроса на муниципальные услуги | 16,5 | 16,5 | 100 |  |
|  | – приобретение факса с автоответчиком | 16,5 | 16,5 | 100 | Изготовление и распространение печатной продукции (листовки, буклеты) |
|  | ИТОГО | 340,0 | 340,0 | 100 |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Все запланированные на 2016 год мероприятия, выполнены в полном объеме, цели и задачи достигнуты.

Информация о внесенных изменениях

В 2016 году были внесены изменения в муниципальную программу. Увеличен объём финансирования муниципальной программы на 60,0 тыс. руб. в соответствии с Решением Совета Качинского муниципального округа от 24.11.2016 № 3/15 «О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа от 30.12.2015 г. № 17/133 «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2016 г.»».

Эффективность реализации мероприятий программы

Основными показателями эффективности реализации мероприятий муниципальной программы является бесперебойное функционирование официального сайта Качинского муниципального округа и своевременная актуализация информации на официальном сайте и информационных стендах Качинского муниципального округа для информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления, привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления округа и укрепление атмосферы доверия к ним граждан.

Общая организация управления реализацией программы позволяет решать намеченные задачи в полном объеме.

| Главный специалист общего отдела |  | Т.С.о. Набиев |
| --- | --- | --- |

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с постановлением местной администрации

Качинского муниципального округа

от 26.01.2017 № 09-МА

«О реализации муниципальной программы «Информационное общество на 2016-2018 года» в 2016 году»

| Заместитель Главы местной администрации – Руководитель аппарата |  | Р.А. Тишко |
| --- | --- | --- |
| Начальник финансово-экономического отдела |  | Т.С. Гладкова |
| Главный бухгалтер местной администрации |  | М.А. Бедовская |
| Начальник общего отдела |  | М.Г. Ушакова |
| Главный специалист финансово-экономического отдела |  | Н.М. Колупанович |
| Главный специалист финансово-экономического отдела |  | Ю.П. Курбатова |
| Главный специалист общего отдела |  | Т.С.о. Набиев |