# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# КАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 10-МА

| 26 января 2017 года | пгт.Кача |
| --- | --- |
| О реализации муниципальной программы «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2016-2018 годы» в 2016 году |  |

С целью определения эффективности муниципальной программы «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города  Севастополя Качинский муниципальный округ на 2016-2018 годы», утверждённой постановлением местной администрации Качинского муниципального округа от 24.11.2016 № 54-МА, в соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Севастополя  от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ, Положением о местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ, утверждённого Решением Совета Качинского муниципального округа от 13.05.2015 № 14,

местная администрация Качинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчёт о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города  Севастополя Качинский муниципальный округ на 2016-2018 годы» в 2016 году (Приложение).

2. Ответственным исполнителям продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города  Севастополя Качинский муниципальный округ на 2016-2018 годы».

3. Обнародовать  настоящее постановление на  информационном стенде внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ и на официальном сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава ВМО Качинский МО, исполняющий полномочия председателя Совета, Глава местной администрации |  | Н.М. Герасим |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению

местной администрации Качинского муниципального округа

от 26.01.2017 № 10-МА

УТВЕРЖДАЮ

Глава ВМО Качинский МО, исполняющий полномочия председателя Совета,

Глава местной администрации

_______________________Н.М. Герасим

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города  Севастополя Качинский муниципальный округ на 2016-2018 годы» в 2016 году

Муниципальная программа «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города  Севастополя Качинский муниципальный округ на 2016-2018 годы», утверждённая постановлением местной администрации Качинского муниципального округа от 24.11.2016 № 54-МА направлена на выполнение следующих целей и задач:

– создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры, повышение роли культуры в воспитании и в обеспечении досуга жителей, увеличение количества населения участвующих в культурных мероприятиях, всестороннее развитие культуры для содействия нравственному, культурному и духовному развитию граждан, воспитание их в духе патриотизма и любви к Родине;

– воспитание детей и молодых граждан,  профилактика негативных проявлений в детской  и молодежной среде;

– воспитание граждан, прежде всего, детей и подростков в духе патриотизма, уважения к другим народам, к родному краю, к людям старшего поколения;

– формирование уважительного отношения к трудовым и ратным подвигам старшего поколения.

Результаты реализации мероприятий программы, достигнутые в 2016 году

В рамках реализации мероприятий программы за отчетный период было проведено 10 мероприятий:

– В период с 20 по 23 02.2016 г. были проведены мероприятия, посвященные празднованию «Дня защитника Отечества», в клубе воинской части выступление художественной самодеятельности,  в СОШ № 13, СОШ 46, детских садах  утренники. Руководство местной администрации Качинского муниципального округа поздравило коллективы школ, детских дошкольных учреждений, личный  состав воинской части, вручили поздравительные адресные папки на общую сумму 3000,00 рублей;

– В  период с 3 по 9 марта 2016 года были проведены мероприятия посвященные празднованию «Международного женского дня» в СОШ № 13, СОШ 46, детских садах  утренники. Руководство  местной администрации Качинского муниципального округа поздравило коллективы школ, детских дошкольных учреждений, вручили поздравительные открытки и подарки на общую сумму 3000,00 рублей;

– 9 Мая 2016 года было проведено мероприятие посвященное  «Дню Победы». На праздник пришли торжественным маршем военнослужащие, была организована концертная программа ИП Штейн Ю.А., у ДОФа массовое гуляние, полевая кухня, салют. На  мероприятии присутствовало около  600 человек. Оплачены  услуги  дежурства бригады  скорой помощи, коллективу  ИП Штейн Ю.А., на  общую сумму  78500,00 рублей;

– 1 июня 2016 года ко «Дню  защиты детей» на стадионе п. Кача была организована развлекательно-концертная программа коллективом ИП Кодыченко Е.А. На  мероприятии присутствовало около  350  детей. Оплачены услуги дежурства бригады  скорой помощи, коллективу  ИП Штейн Ю.А., на  общую сумму  78500,00 рублей;

– 31 июля 2016 года праздничная  программа ко «Дню военно-морского флота России» организована ГКУК «КК» Корабел». Оплаченные услуги составили 20000,00 рублей;

– 21 августа 2016 года проведено праздничное мероприятие посвященное  «Дню морской авиации России». С праздником поздравили Глава ВМО Качинского МО Герасим Н.М. и командир воинской части 49311 Степанов А.Е. Праздничная  программа организована ГКУК «КК» Корабел». Оплаченные услуги составили 20000,00 рублей;

– 1 октября 2016 года ко «Дню пожилого человека» организована концертная программа  ГКУК «КК» Корабел» на  площади  муниципалитета.  На  мероприятии присутствовало около 400 жителей округа. После концерта  предприниматель Халибеков С.Т. пригласил  всех на угощения в кафе «У Маяка».  Оплачены услуги транспорта,  дежурства бригады  скорой помощи, коллективу ГКУК «КК» Корабел»  на  общую сумму  23000,00 рублей;

– 4 ноября 2016 года  организовано участие сотрудников местной администрации, депутатов Совета Качинского МО и активных жителей Качинского  муниципального округа в  праздничных мероприятиях посвященных празднованию «Дня народного единства». Был  организован  выезд  в  город  Севастополь для  участия  в  торжественном шествии посвященному празднику. Для участия в праздновании  были закуплены гелиевые  воздушные шары на сумму 8400,00 рублей, услуги транспорта составили  5000,00 рублей;

– 25 ноября 2016 года проведено праздничное мероприятие, посвящённое «Дню Качи». Состоялся концерт школьников. А также концертную программу провели РОО «КРАПИ» г. Симферополя, в здании воинского клуба (ДОФе). В  празднике  приняли участие военнослужащие, учащиеся и учителя СОШ № 13, жители Качи и прилегающих сел. После концерта состоялся салют. Услуги концертной программы, проведение пиротехнического шоу,  украшение сцены на  общую сумму составили 122500,00 рублей;

– Празднование новогоднего праздника состоялось 24 декабря 2017 года на площади у муниципалитета. Жителям округа было показано театрализованное представление театра кукол «Соковъяж»  города  Балаклавы со спектаклем «Заколдованная принцесса», выступили артисты в костюмах Деда Мороза  и Снегурочки. Присутствующим на празднике  детям разной возрастной категории были вручены новогодние подарки. Оплачены услуги по проведению праздника ИП Штейн Ю.А., услуги транспорта,  дежурства бригады  скорой помощи,  общая сумма составила 107000,00 рублей.

Данные об использовании финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирова-ния, тыс. руб. |  | % выпол-нения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Праздники»: | 420,5 | 390,4 | 92,84 |  |
|  | – День защитника Отечества | 3,0 | 3,0 |  | Проведено мероприятие |
|  | – Международный женский день | 3,0 | 3,0 |  | Проведено мероприятие |
|  | – День защиты детей | 78,5 | 78,5 |  | Проведено мероприятие |
|  | – День военно-морского флота России | 20,0 | 20,0 |  | Проведено мероприятие |
|  | – День морской авиации России | 20,0 | 20,0 |  | Проведено мероприятие |
|  | – День пожилого человека | 23,0 | 23,0 |  | Проведено мероприятие |
|  | – День народного единства | 13,4 | 13,4 |  | Участие жителей округа в городском мероприятии |
|  | – День Качи | 122,5 | 122,5 |  | Проведено мероприятие |
|  | – Новый Год | 137,1 | 107,0 |  | Проведено мероприятие |
| 2 | Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание» | 78,5 | 78,5 | 100 |  |
|  | – День Победы | 78,5 | 78,5 |  | Проведено мероприятие |
|  | ИТОГО | 499,0 | 468,9 | 93,97 |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Запланированные на 2016 год мероприятия по подпрограмме «Праздники», выполнены на 92,84 %,  цели и задачи достигнуты.

Запланированные на 2016 год мероприятия  по подпрограмме «Военно-патриотическому воспитанию», выполнены в полном объеме, цели и задачи достигнуты.

Информация о внесенных изменениях

В 2016 году были внесены изменения в муниципальную программу. Увеличен объём финансирования муниципальной программы на 199,0 тыс. руб. в соответствии с Решением Совета Качинского муниципального округа от 24.11.2016 № 3/15 «О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа от 30.12.2015 г. № 17/133 «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2016 г.»».

Эффективность реализации мероприятий программы

Основными показателями эффективности реализации мероприятий муниципальной программы является привлечение жителей к культурной жизни на территории Качинского муниципального округа, особенно детей и молодёжь.

Общая организация управления реализацией программы позволяет решать намеченные задачи в полном объеме.

| Главный специалист общего отдела |  | С.Г. Купчинская |
| --- | --- | --- |

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с постановлением местной администрации

Качинского муниципального округа

от 26.01.2017 № 10-МА

«О реализации муниципальной программы «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города  Севастополя Качинский муниципальный округ на 2016-2018 годы» в 2016 году»

| Заместитель Главы местной администрации – Руководитель аппарата |  | Р.А. Тишко |
| --- | --- | --- |
| Начальник финансово-экономического отдела |  | Т.С. Гладкова |
| Главный бухгалтер местной администрации |  | М.А. Бедовская |
| Начальник общего отдела |  | М.Г. Ушакова |
| Главный специалист финансово-экономического отдела |  | Н.М. Колупанович |
| Главный специалист финансово-экономического отдела |  | Ю.П. Курбатова |
| Главный специалист общего отдела |  | С.Г. Купчинская |