МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 41-МА

| 03 апреля 2017 года | пгт Кача |
| --- | --- |

Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя

Качинский муниципальный округ за 2016г.

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ, утвержденным решением Совета Качинского муниципального округа от 02.07.2015г. № 20, местная администрация Качинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2016-2018 годы»» за 2016г. ( Приложение 1).

- Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинского муниципального округа на 2016-2018 года» за 2016год. (Приложение 2).

- Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Информационное общество на 2016-2018 года» за 2016год. (Приложение 3).

- Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2016-2018 года» за 2016 год (Приложение 4).

- Обнародовать настоящее постановление путем размещения его полного текста на информационных стендах для официальной информации Качинского муниципального округа и на официальном сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ Герасим Н.М.

Глава ВМО Качинский МО, исполняющий

полномочия председателя Совета,

Глава местной администрации					     Н.М. Герасим

Приложение 1

к Постановлению местной администрации Качинского муниципального округа от 03.04.2017г. № 41-МА «Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 2016г.»

Отчёт

Об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города Севастополя

Качинский муниципальный округ на 2016-2018 годы» за 2016г.

Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ

Тыс.руб.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Январь-декабрь |  | % исполнения | Плановый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  | 2017 | 2018 |
| «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ» на 2016-2018 г. | Всего | 499,0 | 468,9 | 93,97 | 720,0 | 860,0 |
|  | Местный бюджет | 499,0 | 468,9 |  | 720,0 | 860,0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма1 «Праздники» | Всего | 420,5 | 390,4 | 92,84 | 528,0 | 634,0 |
|  | Местный бюджет | 420,5 | 390,4 |  | 528,0 | 634,0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма2 «Военно-патриотическое воспитание» | Всего | 78,5 | 78,5 |  | 192,0 | 226,0 |
|  | Местный бюджет | 78,5 | 78,5 | 100,00 | 192,0 | 226,0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

Аналитическая записка

В соответствии с календарным планом, утверждённым распоряжением №22-МА от 01.02.2016г. «Об утверждении календарного плана культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, проводимых в Качинском муниципальном округе, на 2016 год» в 2016 г. было запланировано проведение следующих культурно-массовых мероприятий: «Крещение», «День Защитника Отечества», «Международный женский день», «Масленица», «Праздник весны и труда», «День Победы», «День защиты детей», «День России», «День семьи, любви и верности», «День ВМФ», «День Авиации», «День пожилого человека», «День народного единства», «День Качи», «Новый год».

В отчетном периоде проведены следующие мероприятия: «День Защитника Отечества», «Международный женский день», «День Победы», «День защиты детей», «День ВМФ», «День Авиации», «День пожилого человека», «День народного единства», «День Качи», «Новый год». Общий объем расходов на проведенные мероприятия составил 468,9 тыс.руб. – 93,97% от годового плана.

Глава ВМО Качинский МО, исполняющий

полномочия председателя Совета,

Глава местной администрации	Н.М. Герасим

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы местной администрации

Качинского МО                                            	Р.А.Тишко

Главный специалист общего отдела

местной администрации Качинского МО                    	С.Г.Купчинская

Приложение 2

к Постановлению местной администрации Качинского муниципального округа от 03.04.2017г. № 41-МА «Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 2016г.»

Отчёт

Об исполнении муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2016-2018 годы» за 2016г.

Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ

Тыс.руб.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Январь-декабрь |  | % исполнения | Плановый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | 2017 | 2018 |
| «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2016-2018 годы » | Всего | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 228,1 | 109,3 |
|  | Местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 228,1 | 109,3 |
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Аналитическая записка

В течение отчетного периода за счет средств муниципальной программы были приобретены информационные стенды в количестве 4 штук, был приобретён бензин в количестве 80 л, по рекомендации АТК приобретены радиостанции для доступности связи в количестве 4 шт, оплачены транспортные услуги по перевозке участников  Фестиваля песни и танца народов мира, изготовлены печатные памятки и буклеты по тематике противодействия экстремизму и терроризму, организованы и проведены круглые столы, семинары с привлечением должностных лиц, специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской направленности, для наглядности передачи материала приобретён телевизор.

Годовое задание выполнено на 100,0%.

Глава ВМО Качинский МО, исполняющий

полномочия председателя Совета,

Глава местной администрации	  Н.М.  Герасим

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы местной администрации

Качинского МО                                            	Р.А. Тишко

Приложение 3

к Постановлению местной администрации Качинского муниципального округа от 03.04.2017г. № 41-МА «Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 2016г.»

Отчёт

Об исполнении муниципальной программы

«Информационное общество на 2016-2018 года» за 2016г.

Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ

Тыс.руб.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Январь-декабрь |  | % исполнения | Плановый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | 2017 | 2018 |
| «Информационное общество на 2016-2018 года». | Всего | 340,0 | 340,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Местный бюджет | 340,0 | 340,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Аналитическая записка

В течение отчетного периода за счет средств муниципальной программы были оплачены расходы на услуги хостинга, приобретение информационных стендов, услуги по изданию «Информационный бюллетень Качинского муниципалитета», приобретение фотоаппарата и принадлежностей к нему, приобретение цифровых видеокамер с принадлежностями, приобретение акустических колонок с принадлежностями, приобретение факса с автоответчиком печать информационного бюллетеня Качинского муниципального округа тиражом 3000 экз., оплату хостинга и продления доменного имени.

За отчетный период запланированные средства в объеме 340,0 тыс.руб. освоены на 100,0%.

Глава ВМО Качинский МО, исполняющий

полномочия председателя Совета,

Глава местной администрации	  Н.М. Герасим

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы местной администрации

Качинского МО                                            	                              Р.А. Тишко

Главный специалист общего отдела

местной администрации Качинского МО                                Т.С.о. Набиев

Приложение 4

к Постановлению местной администрации Качинского муниципального округа от 03.04.2017г. № 41-МА «Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 2016г.»

Отчёт

Об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2016-2018 годы»

в 2016 году

Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ

Тыс.руб.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Январь-декабрь |  | % исполнения | Плановый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  | 2017 | 2018 |
| «Развитие физической культуры и спорта внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2016-2018 годы» | Всего | 219,3 | 219,3 | 100,00 | 810,0 | 850,0 |
|  | Местный бюджет | 219,3 | 219,3 |  | 810,0 | 850,0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма1 «Физическая культура» | Всего | 101,2 | 101,2 | 100,00 | 430,0 | 450,0 |
|  | Местный бюджет | 101,2 | 101,2 |  | 430,0 | 450,0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма2 «Массовый спорт» | Всего | 118,1 | 118,1 |  | 380,0 | 400,0 |
|  | Местный бюджет | 118,1 | 118,1 | 100,00 | 380,0 | 400,0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

Аналитическая записка

В соответствии с календарным планом, утверждённым распоряжением №22-МА от 01.02.2016г. «Об утверждении календарного плана культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, проводимых в Качинском муниципальном округе, на 2016 год» в 2016 г. было запланировано проведение следующих культурно-массовых мероприятий: «Соревнование по теннису», «соревнование по футболу», «Рукопашный бой», «Самые веселые старты», «Показательные выступления спортивных секций», «Организация проведения осеннего кросса», «Декада здорового образа жизни», «Велопоход по местам боевой славы», «Мама, папа и я – спортивная семья»».

В отчетном периоде проведены следующие мероприятия: «Веселые старты в СОШ №13», «Веселые старты в СОШ №46», «Соревнования по КУДО».

Общий объем расходов на проведенные мероприятий составил 219,3 тыс.руб. – 100,00% от годового плана.

Глава ВМО Качинский МО, исполняющий

полномочия председателя Совета,

Глава местной администрации	           Н.М. Герасим

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы местной администрации

Качинского МО                                            	             Р. А. Тишко

Главный специалист общего отдела

местной администрации Качинского МО                    	            С. Г. Купчинская